## Control de Cambio
Versión | Cambios
1.0 | Versión Inicial

## Criterios
Tallas | Detalle | Jornadas | Criterios | Detalle
XL | Tiene mucha incertidumbre, se deconoce la funcionalidad, implica Seguridad adicional, bk con mucha complejidad,.. | 20 | Backend | Backend
L | Cross más compleja / 2 o más BK (conocidos o no) y/o Muchas Operaciones, | 15 | Cantidad de operaciones | Identificar si existen operaciones con alta complejidad
M | 1 Bk conocido, Muchas Operaciones/Cross simple | 10 | Cross | APIs de soporte con funcionalidad Cross
S | 1 Bk conocido | 5 | Criterios de seguridad | Existen criterios de seguridad adicionales a los de la plataforma
T | Revisión API ya diseñada | 1
NA |  | 0

## HLE
Enlace JIRA/Trello | (Link al Jira asociado)
Proyecto
Capa | API Name | Resumen API | Complejidad | Jornadas
Sistema | api-sistema | Descripción | XL | 20
Producto | api-producto |  | L | 15
Experiencia | api-experiencia |  | S | 5
|  |  | Total | 40
|  | Análisis, Diseño y Validación de APIs | Total Horas | 320
|  | Despliegue y soporte API Management | Horas | 150
|  | Experiencia, Aplicativa | Nº APIs | 2
|  |  | Total Horas | 300
|  |  | Total Horas | 620